Утверждено

постановлением Администрации

Фировского района

№ 48 от  « 11 » мая 2010 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в муниципальном образовании «Фировский район» на 2010-2012 годы»

п. Фирово 2010 г.

- Паспорт

ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в муниципальном образовании «Фировский район» на 2010-2012 годы»

| Наименование ведомственной целевой программы | «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в муниципальном образовании «Фировский район» на 2010-2012 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Администратор Программы (заказчик-координатор) | Администрация Фировского района Тверской области (далее - Администрация) |
| Исполнители программы | АНО «Редакция газеты Коммунар» (далее - Редакция) |
| Дата утверждения Программы | _________________________________________ |
| Стратегические цели и/или тактические задачи Программы | Стратегическая цель. Обеспечение конституционного права жителей Фировского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Фировском районе, о деятельности органов исполнительной и представительной властей муниципального образования «Фировский район. Содействие формированию у жителей Фировского района высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи в лучших традициях народов, проживающих на территории Фировского района. Тактические задачи по выполнению стратегической цели: Тактическая задача 1. Обеспечение оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в Фировском районе, деятельности органов исполнительной и представительной властей муниципального образования «Фировский район. Тактическая задача 2. Сохранение тиражей и доступного для населения района уровня цен на районные периодические печатные издания. Тактическая задача 3. Повышение профессионального уровня журналистов, руководителей и специалистов районных периодических печатных изданий. |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2012 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение на 15% за 3 года уровня удовлетворенности населения Фировского района деятельностью системы органов местного самоуправления; - увеличение на 20% за 3 года тиража периодических печатных изданий; - увеличение уровня цен на периодические печатные издания не более чем на 20% за 3 года; - улучшение качества и тематического разнообразия материалов в местных средствах массовой информации на основе повышения профессионального уровня журналистов, руководителей и специалистов редакций районных периодических печатных изданий. |
| Объемы и источники финансирования по Программе | Общий объем финансирования составляет 3.229 тыс. руб.: 2010 г. – 829 тыс. руб. 2011 г. – 1.100 тыс. руб. 2012 г. – 1.300 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета 2.950 тыс. руб.: 2010 г. - 550 тыс. руб. 2011 г. – 1.100 тыс. руб. 2012 г. – 1.300 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета 279 тыс. руб.: 2010 г. - 279 тыс. руб. 2011 г. - 0 тыс. руб. 2012 г. - 0 тыс. руб. |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация Программы осуществляется в течение 2010 - 2012 годов. Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченной стратегической цели с учетом запланированных плановых показателей реализации Программы и показателей эффективности. Координацию работ по выполнению задач Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация - в соответствии с установленным Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Фировского района, утвержденным Постановлением Администрации Фировского района от 01.09.2008 года № 236. |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | В течение периода реализации Программы предусмотрены следующие виды мониторинга: а) полугодовой мониторинг реализации Программы; б) ежегодный мониторинг реализации Программы. Полугодовой мониторинг предполагает оценку фактически достигнутых результатов реализации Программы. Полугодовой мониторинг реализации Программы осуществляется по результатам первого полугодия, путем представления Редакцией в срок не позднее 15 июля в отдел экономики и финансовое управление, данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие. Данные формируются в виде отчета о реализации Программы за полугодие по установленной форме, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления Редакцией в отдел экономики и финансовое управление, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации Программы. Отчет предоставляется по установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема реализации права граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации в муниципальном образовании «Фировский район» актуальна и требует принятия мер со стороны органов местного самоуправления. Средства массовой информации в реализации этого права имеют исключительное значение.

Данная Программа направлена на реализацию государственной информационной политики, выработку эффективных механизмов информирования населения о решении социально значимых проблем, решение актуальных проблем социально-экономического развития района путем повышения уровня информированности населения. На территории Фировского района издается районная газета «Коммунар». Экономическая поддержка и развитие редакции газеты по приоритетным направлениям является одной из форм деятельности органов местного самоуправления Фировского района по защите прав и свобод человека и гражданина.

Районная газета «Коммунар», издаваемая автономной некоммерческой организацией «Редакция газеты Коммунар», является самым мощным информационным ресурсом в районе с разовым тиражом 2 тысячи экземпляров. На сегодняшний день Районная газета «Коммунар» для большинства жителей Фировского района является основным источником информации о деятельности органов местного самоуправления в Фировском районе. Поэтому создание благоприятных условий для работы редакции, укрепление ее материально-технической базы являются на сегодняшний день важнейшими вопросами по обеспечению информационной безопасности Фировского района.

В то же время редакция газеты, социально значимая продукция, является низкорентабельной или убыточной, не располагает финансовыми средствами на системное и планомерное обновление компьютерной издательской техники, позволяющей выпускать газеты на современном и качественном технологическом уровне. Кроме того, необходимо приобретение нового автомобильного транспорта для более мобильного и надежного перемещения по территории района в целях сбора и публикации информации на страницах районной газеты. Поэтому складывающаяся экономическая ситуация (рост цен на газетную бумагу, полиграфические услуги и услуги почтовой связи) вызывает необходимость сохранения субсидий для районной газеты, предоставляемой из бюджетов различных уровней на поддержку редакции районной газеты.

Динамика развития печатных средств массовой информации в жестких рыночных условиях, связанных с продолжающимися административной реформой и реформой местного самоуправления, диктует необходимость вывода журналистики и полиграфии области и района на качественно более высокую ступень, что невозможно без повышения профессионального уровня журналистов, других специалистов средств массовой информации и издательств.

В сложившейся ситуации необходима система мероприятий, способствующих росту профессионального мастерства работников средств массовой информации, включающая проведение обучающих и методических семинаров, конференций, совещаний, мастер-классов, творческих конкурсов и фестивалей, выставок, меры морального стимулирования и общественного признания.

Решение проблем по развитию печатных СМИ требует комплексного подхода и поддержки, как государственной так и муниципальной, на основе программно-целевых методов.

- 2. Стратегическая цель, тактические задачи и мероприятия Программы

Стратегическая цель Программы - обеспечение конституционного права жителей Фировского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Фировском районе, о деятельности органов исполнительной и представительной властей муниципального образования «Фировский район. Содействие формированию у жителей Фировского района высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи в лучших традициях народов, проживающих на территории Фировского района.

Достижению стратегической цели Программы служит выполнение тактических задач Программы и заложенном в них комплексе мероприятий.

- Тактическая задача 1. Обеспечение оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в Фировском районе, деятельности органов исполнительной и представительной властей муниципального образования «Фировский район

- Показатели реализации тактической задачи 1

| Название показателя | Единицы измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 достижения задачи 1. Уровень доверия жителей Фировского района к районной газете «Коммунар» | % к базе 2010 г. | 1,00 | 1,15 | 1,20 |
| Показатель 2 достижения задачи 1. Уровень удовлетворенности сотрудников газеты взаимодействием с органами местного самоуправления Фировского района | % к базе 2010 г. | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| Показатель 3 достижения задачи 1. Интегральный показатель уровня открытости исполнительных органов местного самоуправления Фировского района | балл | 1,00 | 1,25 | 1,30 |
| Показатель 4 достижения задачи 1. Доля населения, поддерживающего основные направления муниципальной политики | % к базе 2010 г. | 1,00 | 1,15 | 1,20 |

- Мероприятия тактической задачи 1

| Мероприятие/Показатель | Еди- ницы изме- рения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий задачи | тыс. руб. | 629,0 | 790,0 | 880,0 |
| Мероприятие 1.1. Информирование населения района об основных направлениях государственной, региональной и муниципальной политики, основных тенденциях социально-экономического и общественно-политического развития района | тыс. руб. | 580,0 | 690,0 | 730,0 |
| Показатель 1 реализации мероприятия 1.1. Доля (%) информации освещающей основные направления государственной, региональной и муниципальной политики | % | 70 | 85 | 80 |
| Показатель 2 достижения задачи 1.1 Доля информации об общественно-политическом и социально-экономическом развитии, получаемой населением района из СМИ | % | 60 | 70 | 70 |
| Показатель 3 реализации мероприятия 1.5. Доля публикаций и материалов в районных СМИ, негативных по отношению к действиям и решениям местных властей | % | 5 | 4 | 3 |
| Мероприятие 1.2. Обучение сотрудников исполнительных органов местного самоуправления Фировского района работе с населением, информированию населения о своей работе (ситуация, меры, перспективы, проблемы, лидеры отрасли и т.д.) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1 реализации мероприятия 1.2. Доля (%) муниципальных служащих, с кем организовано обучение сотрудников местных органов власти | % | 50 | 65 | 80 |
| Показатель 2 реализации мероприятия 1.2. Уровень остаточных знаний и навыков у прошедших обучение сотрудников органов местного самоуправления | % | 25 | 30 | 40 |

Тактическая задача 2. Сохранение тиражей и доступного для населения района уровня цен на районные периодические печатные издания

- Показатели реализации тактической задачи 2

| Название показателя | Еди- ницы изме- рения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 достижения задачи 2. Доля (%) населения в районе, оформившего подписку на районную газету | % к базе 2010 г. | 1,00 | 1,15 | 1,20 |
| Показатель 2 достижения задачи 2. Уровень роста цен на районную газету | % к базе 2010 г. | 1,00 | 1,15 | 1,20 |

- Мероприятия тактической задачи 2

| Мероприятие/Показатель | Еди- ницы изме- рения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий задачи |  | 100,0 | 170,0 | 240,0 |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение подписной кампании (с выездом в населенные пункты) с целью увеличения количества жителей, оформивших подписку на газету | ед. тыс. руб. | 50,0 | 70,0 | 90,0 |
| Показатель 1 достижения мероприятия 2.1. Суммарное количество жителей, оформивших подписку на районную газету | тыс. чел. | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| Показатель 2 достижения мероприятия 2.1. Количество муниципальных служащих, оформивших подписку на районную газету | чел. | 50 | 55 | 60 |
| Мероприятие 2.2. Организация обновления издательской компьютерной техники | тыс. руб. | 50,0 | 100,0 | 150,0 |
| Показатель 1 достижения мероприятия 2.2. Доля приобретенной компьютерной техники | % к базе 2010 г. | 1,00 | 1,15 | 1,20 |

Тактическая задача 3. Улучшение качества и тематического разнообразия материалов в местных средствах массовой информации на основе повышения профессионального уровня журналистов, руководителей и специалистов районных периодических печатных изданий

- Показатели реализации тактической задачи 3

| Название показателя | Еди- ницы изме- рения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 достижения задачи 3. Доля (%) сотрудников редакции с профессиональным образованием | % | 30 | 50 | 70 |
| Показатель 2 достижения задачи 3. Доля (%) сотрудников прошедших курсы повышения квалификации, посетивших обучающие семинары, совещания, конференции, мастер-классы и т.д. | % | 50 | 70 | 90 |
| Показатель 3 достижения задачи 3. Доля жителей района удовлетворенных качеством и тематическим разнообразием материалов в районной газете | % | 50 | 60 | 70 |

- Мероприятия тактической задачи 3

| Мероприятие/Показатель | Еди- ницы изме- рения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий задачи |  | 100,0 | 140,0 | 180,0 |
| Мероприятие 3.1. Организация работ по подготовке и привлечению молодых специалистов с профессиональным образованием для работы в редакции | тыс. руб. | 50,0 | 100,0 | 150,0 |
| Показатель 1 реализации мероприятия 3.1. Количество молодых специалистов привлеченных для работы в редакции | чел. | 1 | 2 | 3 |
| Мероприятие 3.2. Организация работ по прохождению курсов повышения квалификации сотрудниками редакции газеты | тыс. руб. | 50,0 | 40,0 | 30,0 |
| Показатель 1 реализации мероприятия 3.2. Количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации, посетивших обучающие семинары, совещания, конференции, мастер-классы и т.д. | чел. | 7 | 5 | 3 |

- 3. Срок реализации Программы

Программа реализуется в течение 2010 - 2012 годов.

- 4. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем требуемых ресурсов на 2010 - 2012 годы составляет 3.229 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

| Код бюджетной классификации | 2010 год | 2011 год | 2012год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 04 | 829,0 | 1.100,0 | 1.300,0 | 3.229,0 |

- 5. Описание механизмов реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2010 - 2012 годов.

Ответственным за реализацию Программы является Администрация.

Главным распорядителем средств местного бюджета Фировского района, предусмотренных на реализацию Программы, является Администрация Фировского района. Редакция несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченной стратегической цели с учетом запланированных плановых показателей реализации Программы.

В рамках реализации Программы будут использованы организационные ресурсы исполнительных органов местного самоуправления Фировского района в части:

| N п/п | Наименование органа власти | Задачи в рамках реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все исполнительные органы местного самоуправления Фировского района | 1. Направление материалов о проектах решений, программ, документов, которые потенциально оказывают влияние на социальный климат в районе и на общественно-политические и культурные события. 2. Максимальное выполнение комплекса рекомендаций по обеспечению прозрачности деятельности органа исполнительной власти. 3. Мониторинг общественного мнения в части эффективности работы местной власти в курируемой органом местного самоуправления отрасли |
| 2. | Отдел экономики Администрации Фировского района | 1. Оказание содействия в работе с предприятиями и коммерческими организациями по донесению до работников информации об основных направлениях государственного и регионального развития. 2. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы, выполнения заявленных показателей |

- 6. Описание механизмов мониторинга реализации Программы

В течение периода реализации Программы предусмотрены следующие виды мониторинга:

а) полугодовой мониторинг реализации Программы;

б) ежегодный мониторинг реализации Программы.

Полугодовой мониторинг предполагает оценку фактически достигнутых результатов реализации Программы.

Полугодовой мониторинг реализации Программы осуществляется по результатам первого полугодия, путем представления Редакцией в срок не позднее 15 июля в отдел экономики и финансовое управление, данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие. Данные формируются в виде отчета о реализации Программы за полугодие по установленной форме, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления Редакцией в отдел экономики и финансовое управление, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации Программы. Отчет предоставляется по установленной  форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений.

Мониторинг эффективности реализации указанных мероприятий будет также осуществляться по мере реализации мероприятий Редакцией на основе социологических опросов.